## Ark1
Dato | 2024-01-29
|  |  | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22
Oppgaver | Startdato | Sluttdato | time axis 2024-01-29 to 2024-04-28
Projektledelse | 2024-01-29 | 2024-02-04
Sprint 1 | 2024-02-05 | 2024-02-09
Sprint 2 | 2024-02-10 | 2024-02-16
Sprint 3 | 2024-02-15 | 2024-02-27
Sprint 4 | 2024-02-28 | 2024-03-14
Sprint 5 | 2024-03-15 | 2024-04-04
Overlevering | 2024-04-05 | 2024-04-25