## Ark1
Dato | 2024-02-03
|  |  | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22
Oppgaver | Startdato | Sluttdato | time axis 2024-01-29 to 2024-04-28
Starten av prosjektet
1.1 Opprette prosjektdokumentasjon | 2024-01-29 | 2024-02-04
1.2 Lagdannelse og rollebestemmelse | 2024-01-29 | 2024-02-04
1.3 Første møte og målsetting | 2024-01-29 | 2024-02-04
Analyse og planlegging
2.1 Markedsundersøkelser og konkurranseanalyse | 2024-02-05 | 2024-02-09
2.2 Brukerundersøkelser og undersøkelser | 2024-02-05 | 2024-02-09
2.3 Behovsanalyse og fastsettelse av funksjonskrav | 2024-02-05 | 2024-02-09
2.4 Lage prosjektplanen | 2024-02-05 | 2024-02-09
Design
3.1 Design av brukergrensesnitt | 2024-02-05 | 2024-02-16
3.2 Menydesign | 2024-02-05 | 2024-02-16
3.3 Generell utforming av nettstedet | 2024-02-05 | 2024-02-16
3.4 Tilbakemeldingsinnsamling og forbedring | 2024-02-05 | 2024-02-16
Utvikling
4.1 Utvikle en grunnleggende programvareprototype | 2024-02-19 | 2024-02-23
4.2 Integrasjon av halal, vegetariske, veganske og glutenfrie alternativer | 2024-02-19 | 2024-02-23
4.3 Spesialordrebehandlingssystem | 2024-02-19 | 2024-02-23
4.4 Utvikling av Community Interaction Module | 2024-02-19 | 2024-02-23
Testing og kvalitetssikring
5.1 Brukbarhetstester | 2024-02-19 | 2024-02-23
5.2 System- og integrasjonstester | 2024-02-19 | 2024-02-23
5.3 Betatester og tilbakemeldingsinnsamling | 2024-02-19 | 2024-02-23
5.4 Ytelsestester | 2024-02-24 | 2024-03-01
Distribusjon og lansering
6.1 Forberedelse og distribusjon av betaversjon | 2024-02-24 | 2024-03-01
6.2 Tilbakemeldingsinnsamling og forbedring | 2024-02-24 | 2024-03-01
6.3 Integrasjon av finansielle transaksjoner | 2024-02-24 | 2024-03-01
6.4 Offisiell lansering og promotering | 2024-02-24 | 2024-03-01
Oppsigelse og rapportering
7.1 Opprette den endelige prosjektrapporten | 2024-03-04 | 2024-03-15
7.2 Teamevaluering og forbedring | 2024-03-04 | 2024-03-15
7.3 Avslutning av prosjektet og rapportering | 2024-03-18 | 2024-03-29
Unntak og begrensninger
7.1 Mobilapplikasjonsutvikling (Unntak 1) | 2024-04-01 | 2024-04-05
7.2 Integrasjonstester (Unntak 2) | 2024-04-01 | 2024-04-05
Ressurs- og budsjettstyring
8.1 Budsjettovervåking og rapportering | 2024-04-08 | 2024-04-19
8.2 Personalledelse | 2024-04-08 | 2024-04-19